## Sheet1
附件
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期第一阶段项目2025年7月份挖掘计划
序号 | 项目名称 | 开挖位置 | 计划施工日期 | 施工状态
1 | XAA线（春荣路西段)污水管网工程 | 新洋路 | 7月25日—8月25日 | 未施工
2 | XBC线花园村南片区污水支管工程 | 新洋路 | 7月1日—8月30日 | 施工中
3 | XAC线（春荣路东段)污水管网工程 | 春荣路 | 5月30日—8月30日 | 施工中
4 | XAD线（凤园路)污水管网工程 | 凤园路 | 7月30日—8月25日 | 未施工
5 | XAH线（花园村南片区）污水干管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—8月30日 | 施工中
6 | XBC线花园村南片区污水支管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—8月30日 | 施工中
7 | XBC线花园村南片区污水支管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—8月30日 | 施工中
8 | XAH线（花园村南片区）污水干管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—8月10日 | 施工中
9 | XAH线（花园村南片区）污水干管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—8月5日 | 施工中
10 | XAH线（花园村南片区）污水干管工程 | 绿榕北路 | 6月10日—7月30日 | 施工中
11 | XBD线春光村污水支管工程 | 绿榕北路 | 6月15日—8月10日 | 施工中
12 | XAI线春光村污水干管工程 | 绿榕北路 | 6月15日—8月10日 | 施工中
13 | XCA线（吉街村）污水干管工程 | 吉春路交吉怡路 | 7月1日—8月31日 | 施工中
14 | XDA线（吉街村）污水干管工程 | 枫春南路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
15 | XDA线（吉街村）污水支管工程 | 新洋路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
16 | XCA线(吉怡路南段—吉春路)污水管网工程 | 吉怡路南段 | 7月1日—8月31日 | 未施工
17 | XCA线(吉怡路南段—吉春路)污水管网工程 | 吉春路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
18 | XCB线(吉怡路北段)污水管网工程 | 吉怡路北段 | 7月1日—8月31日 | 未施工
19 | XCA线(吉怡路南段—吉春路)污水管网工程 | 吉春路 | 7月1日—8月31日 | 施工中
20 | XCC线(南较路)污水干管工程 | 南较路 | 7月1日—8月31日 | 施工中
21 | XDA线吉街村西北片区污水支管工程 | 枫春南路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
22 | XDA线吉街村西北片区污水支管工程 | 枫春南路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
23 | XCC线(南较路)污水干管工程 | 枫春南路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
24 | XAG线（凤山村）污水干管工程 | 凤园路（中英文学校） | 7月1日—8月31日 | 施工中
25 | XBBA线（凤山村）污水干管工程 | 银槐北路 | 7月1日—8月31日 | 施工中
26 | XBBA线（凤山村）污水支管工程 | 外环北路（碧桂园门口至潮州同仁新世纪实验学校） | 7月1日—8月31日 | 施工中
27 | XBBD线（凤山村）污水干管工程 | 潮州大道宏天广场前至银槐西路路口 | 7月1日—8月31日 | 未施工
28 | XBBC线（凤山村）污水干管工程 | 银槐西路路口至凤新东路路口 | 7月1日—8月31日 | 未施工
29 | XDA线（吉街村）污水干管工程 | 城新西路金贸大厦 | 7月1日—8月31日 | 未施工
30 | XDA线（新东路）污水支管工程 | 新东路警安元门口 | 7月1日—8月31日 | 未施工
31 | XDA线（吉街村）污水干管工程 | 福安路潮州市财政局 | 7月1日—8月31日 | 未施工
32 | XDA线（吉街村）污水干管工程 | 城新路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
33 | XDA线（吉街村）污水干管工程 | 绿茵路壹心堂 | 7月1日—8月31日 | 未施工
34 | 权属单位污水截流 | 绵德小学门口至北站三路路口 | 7月1日—8月31日 | 施工中
35 | 权属单位污水截流 | 北站四路 | 7月1日—8月31日 | 施工中
36 | XBA线（莲云村）污水支管工程 | 凤新东路 | 7月1日—8月31日 | 未施工
37 | 权属单位污水截流 | 兴利路 | 7月22日—8月30日 | 施工中
38 | 城新路XDB线污水支管工程 | 城新路 | 5月25日—8月31日 | 施工中
39 | 南较路XDB线污水干管工程 | 南较路 | 5月8日—8月31日 | 施工中
40 | 南较西路XDC线污水支管工程 | 南较西路 | 5月8日—8月31日 | 施工中
41 | 潮州大道XDC线污水干管工程 | 潮州大道 | 5月8日—8月31日 | 施工中
42 | 南堤路XDC线污水干管工程 | 南堤路 | 6月25日—8月31日 | 未施工
43 | 南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道XDJ线污水支管工程 | 南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道 | 5月8日—8月20日 | 施工中
44 | 南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口XCT19线支管工程 | 南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口 | 5月8日—8月30日 | 施工中
45 | 护南街与南堤路交界处xdj线支管工程 | 护南街 | 5月8日—8月31日 | 施工中
46 | 南春路XDB线污水支管工程 | 南春路 | 5月8日—8月31日 | 施工中
47 | 环城南路XDB1线污水干管工程 | 环城南路 | 2月14日—8月31日 | 施工中
48 | 南较路XDB线污水干管工程 | 南较路 | 5月8日—8月31日 | 施工中
49 | 趣春路污水支管工程 | 趣春路 | 5月8日—8月31日 | 施工中
50 | 西新南路XCO污水干管工程 | 西新南路 | 5月7日—8月30日 | 施工中
51 | 绿榕南路FXQ线污水干管工程 | 绿榕南路 | 5月14日—8月31日 | 施工中
52 | 绿榕南路FXJ线污水干管工程 | 绿榕南路 | 5月14日—8月31日 | 施工中
53 | 北园路XCQ线污水干管工程 | 北园路 | 3月14日—9月30日 | 施工中
54 | 永护路XDG2线污水支管工程 | 永护路 | 6月30日—9月30日 | 未施工
55 | 环城西路XCL线污水干管工程 | 环城西路 | 4月14日—9月10日 | 施工中
56 | 环城南路XCL线污水干管工程 | 环城南路 | 4月14日—9月10日 | 施工中
57 | 环城北路XDE3线污水支管工程 | 环城北路 | 5月20日—8月5日 | 施工中
58 | 城新路XCM线污水干管工程 | 城新路 | 6月8日—8月15日 | 施工中
59 | 春荣路XCJ污水干管工程 | 春荣路 | 5月18日—8月25日 | 施工中
60 | 西荣路XCI污水干管工程 | 西荣路 | 7月1日—9月15日 | 未施工
61 | 西荣路XDF污水支管工程 | 西荣路 | 4月14日—8月30日 | 施工中
62 | 权属单位污水截流 | 新洋路 | 8月1日—9月26日 | 未施工
63 | 权属单位污水截流 | 新洋路 | 8月1日—9月26日 | 未施工
64 | 权属单位污水截流 | 新洋路 | 8月1日—9月26日 | 未施工
65 | 权属单位污水截流 | 永安路 | 8月1日—9月20日 | 未施工
66 | 权属单位污水截流 | 永安路 | 8月1日—9月20日 | 未施工
67 | 权属单位污水截流 | 潮州大道 | 8月1日—9月25日 | 未施工
68 | 权属单位污水截流 | 潮州大道 | 8月1日—9月25日 | 未施工
69 | 权属单位污水截流 | 潮州大道 | 8月1日—9月30日 | 未施工
70 | 权属单位污水截流 | 北展西路 | 7月28日—8月30日 | 未施工